## 预算总览
嘉兴五层别墅装修采购预算与先后顺序总览
预算口径：120万 RMB，包含硬装、主材、系统、电梯、定制、基础家电家具；软装可分期。
总预算 | 1200000 | RMB
已分配预算 |  | RMB
与总预算差额 |  | RMB
硬装/系统优先金额 |  | RMB
预算大项 | 控制预算 | 占比 | 采购时机 | 优先级
设计/监理/深化图 | 45000 |  | 先定 | 高
基础硬装 | 200000 |  | 先做 | 最高
主材 | 150000 |  | 中期买 | 高
舒适系统 | 230000 |  | 最早定 | 最高
家用电梯 | 140000 |  | 最早定 | 最高
全屋定制 | 135000 |  | 复尺后下单 | 高
厨房+洗衣家电 | 55000 |  | 水电前定尺寸 | 高
卫浴洁具五金 | 65000 |  | 水电前定型号 | 高
灯光+智能+弱电+窗帘 | 60000 |  | 水电前定点位 | 中高
家具软装一期 | 80000 |  | 后期买 | 中
预备金 | 40000 |  | 保留 | 高
采购清单控制预算合计 |  | 与总预算差额 |  | 核对

## 采购清单
装修采购总清单：先定 / 先买 / 后装 / 可延期
楼层/空间 | 预算大项 | 采购项 | 装修属性 | 阶段 | 建议动作 | 时间节点 | 预算下限 | 预算上限 | 控制预算 | 品牌推荐 | 优先级 | 状态 | 备注 | 实际花费 | 已支付 | 供应商
全屋 | 设计/监理/深化图 | 平面方案+施工图深化 | 设计 | 0 开工前 | 先定 | 开工前1-2个月 | 25000 | 35000 | 30000 | 本地独立设计师/设计工作室 | 高 | 未开始 | 必须包含灯光、水电、暖通、柜体、节点图 | 0 | 0
全屋 | 设计/监理/深化图 | 第三方监理/节点验收 | 设计 | 0 开工前 | 先定 | 开工前1个月 | 10000 | 20000 | 15000 | 独立监理/熟悉别墅项目人员 | 高 | 未开始 | 重点验收隐蔽工程、防水、暖通、电梯 | 0 | 0
全屋 | 基础硬装 | 拆改/砌墙/土建基础 | 硬装 | 1 拆改土建 | 先买材料/施工 | 第1-2个月 | 30000 | 45000 | 35000 | 施工方报价，材料需列明 | 高 | 未开始 | 门洞、电梯井、墙体调整要先确认 | 0 | 0
全屋 | 基础硬装 | 水电强弱电布线 | 硬装 | 2 水电 | 先做 | 第2个月 | 45000 | 60000 | 50000 | 公牛/远东/熊猫/伟星/日丰/秋叶原 | 最高 | 未开始 | 五层别墅网线、AP、摄像头、电动窗帘电源必须预留 | 0 | 0
卫浴/露台/洗衣 | 基础硬装 | 防水工程 | 硬装 | 3 防水地暖 | 先做 | 第2-3个月 | 20000 | 30000 | 25000 | 东方雨虹/德高/西卡/卓宝 | 最高 | 未开始 | 卫生间、露台、洗衣区必须闭水/淋水测试 | 0 | 0
B1/B2地下室 | 基础硬装 | 地下室基础防潮防霉基层 | 硬装 | 1 拆改土建 | 先做 | 第1-3个月 | 30000 | 45000 | 35000 | 东方雨虹/德高/西卡/专业防潮公司 | 最高 | 未开始 | 嘉兴潮湿，地下室防潮、防霉、排水不能省 | 0 | 0
全屋 | 基础硬装 | 泥工/木工/油漆辅材人工 | 硬装 | 4-6 中期硬装 | 分阶段施工 | 第3-5个月 | 50000 | 70000 | 55000 | 施工方报价，辅材需列明 | 高 | 未开始 | 控制复杂吊顶和背景墙，避免加项 | 0 | 0
1F客餐厅 | 主材 | 客餐厅地砖 | 主材 | 4 瓦工 | 先买 | 第3个月 | 20000 | 30000 | 25000 | 诺贝尔/马可波罗/东鹏/蒙娜丽莎/冠珠 | 中高 | 未开始 | 一层建议耐磨好清洁，不必上进口砖 | 0 | 0
厨卫 | 主材 | 厨房/卫生间墙地砖 | 主材 | 4 瓦工 | 先买 | 第3个月 | 16000 | 25000 | 20000 | 诺贝尔/马可波罗/东鹏/蒙娜丽莎/冠珠 | 高 | 未开始 | 卫生间地面优先防滑 | 0 | 0
B1/B2地下室 | 主材 | 地下室防潮地面/墙面材料 | 主材 | 4 瓦工 | 先买 | 第3个月 | 25000 | 40000 | 30000 | 瓷砖/SPC/微水泥/防潮墙板 | 最高 | 未开始 | 地下室尽量少用实木地板和普通墙布 | 0 | 0
2F/3F卧室 | 主材 | 卧室地板 | 主材 | 6-7 安装前 | 中期定 | 第4-6个月 | 15000 | 25000 | 20000 | 圣象/大自然/生活家/书香门地 | 中 | 未开始 | 卧室可以木地板；地下室不建议 | 0 | 0
全屋 | 主材 | 室内门/门套 | 主材 | 5 木作门窗 | 复尺后下单 | 第4个月 | 20000 | 30000 | 25000 | TATA/梦天/3D/霍尔茨 | 中高 | 未开始 | 门洞完成后复尺，别太早下单 | 0 | 0
楼梯 | 主材 | 楼梯踏步/扶手 | 主材 | 5 木作门窗 | 复尺后定制 | 第4-5个月 | 16000 | 25000 | 20000 | 本地石材/实木/钢木定制 | 高 | 未开始 | 五层楼梯使用频率高，防滑和扶手手感重要 | 0 | 0
全屋 | 主材 | 美缝/踢脚线/窗台石/挡水条 | 主材 | 4-7 安装 | 按节点买 | 第3-6个月 | 8000 | 15000 | 10000 | 德高/马贝/潜水艇/本地石材 | 中高 | 未开始 | 地漏、挡水条、门槛石要配合防水 | 0 | 0
全屋 | 舒适系统 | 中央空调系统 | 系统 | 0 开工前 | 最早定/早进场 | 开工前-第2个月 | 70000 | 95000 | 85000 | 大金/日立/三菱电机/格力/美的/海尔 | 最高 | 已支付 | 影响吊顶、风口、冷凝水排水 | 80000 | 0
全屋 | 舒适系统 | 地暖系统含锅炉/管路 | 系统 | 0 开工前 | 最早定/地面前施工 | 第2-3个月 | 50000 | 70000 | 60000 | 威能/博世/菲斯曼/林内/伟星/日丰 | 高 | 未开始 | 嘉兴冬天湿冷，地暖体感更好 | 0 | 0
全屋 | 舒适系统 | 新风系统 | 系统 | 0 开工前 | 最早定/吊顶前施工 | 第2-3个月 | 25000 | 35000 | 30000 | 松下/百朗/霍尼韦尔/兰舍/远大 | 高 | 已支付 | 管道和出回风口要在吊顶前完成 | 25000 | 0
B1/B2地下室 | 舒适系统 | 地下室独立除湿系统 | 系统 | 0 开工前 | 最早定/吊顶前施工 | 第2-3个月 | 30000 | 45000 | 35000 | 德业/松井/浦力适/美的/格力 | 最高 | 未开始 | 地下室不要只靠空调除湿，最好接排水 | 0 | 0
全屋 | 舒适系统 | 水处理/热水循环 | 系统 | 2 水电 | 水电前定 | 第2个月 | 15000 | 25000 | 20000 | 3M/A.O.史密斯/滨特尔/沁园/安吉尔 | 中高 | 未开始 | 至少做前置过滤、厨房净水、热水循环预留 | 0 | 0
全屋 | 家用电梯 | 电梯本体 | 系统 | 0 开工前 | 最早定 | 开工前1-2个月 | 90000 | 120000 | 105000 | 通力/迅达/蒂升/奥的斯/西奥/康力/东南 | 最高 | 未开始 | 五层建议曳引式基础观光款，重视维保 | 0 | 0
全屋 | 家用电梯 | 电梯安装调试 | 系统 | 7 安装 | 按合同节点 | 第5-7个月 | 15000 | 25000 | 20000 | 同电梯供应商 | 最高 | 未开始 | 确认停电救援、噪音、质保、年检 | 0 | 0
全屋 | 家用电梯 | 井道/门套/基础处理 | 硬装 | 1 拆改土建 | 先做 | 第1-3个月 | 8000 | 15000 | 10000 | 施工方+电梯商协同 | 最高 | 未开始 | 井道尺寸、底坑、顶层高度不能错 | 0 | 0
全屋 | 家用电梯 | 维保/年检预留 | 系统 | 8 入住前后 | 预留 | 入住前后 | 3000 | 8000 | 5000 | 本地维保网点优先 | 高 | 未开始 | 电梯不要买低价杂牌，后期维保更重要 | 0 | 0
1F厨房 | 全屋定制 | 厨房橱柜/台面/高柜 | 定制 | 2 水电/5 复尺 | 水电前出图，复尺后下单 | 第2-5个月 | 30000 | 45000 | 35000 | 志邦/金牌/欧派/本地工厂+百隆/海蒂诗 | 高 | 未开始 | 厨电尺寸必须提前给橱柜商 | 0 | 0
1F玄关餐厅 | 全屋定制 | 鞋柜/餐边柜 | 定制 | 5 复尺 | 复尺后下单 | 第5个月 | 16000 | 25000 | 20000 | 索菲亚/欧派/兔宝宝/千年舟/本地工厂 | 中高 | 未开始 | 入户收纳和餐边柜要留插座 | 0 | 0
2F/3F卧室 | 全屋定制 | 卧室衣柜 | 定制 | 5 复尺 | 复尺后下单 | 第5个月 | 35000 | 50000 | 40000 | 索菲亚/欧派/兔宝宝/千年舟/露水河 | 高 | 未开始 | 板材环保和五金比造型更重要 | 0 | 0
3F主卧 | 全屋定制 | 主卧衣帽/成品衣柜 | 定制 | 5 复尺 | 复尺后下单 | 第5个月 | 16000 | 30000 | 20000 | 索菲亚/欧派/本地工厂+好五金 | 高 | 未开始 | 抽屉、挂衣、灯带要提前设计 | 0 | 0
卫浴 | 全屋定制 | 浴室柜 | 定制 | 6-7 安装 | 墙地面后安装 | 第6个月 | 8000 | 15000 | 10000 | 九牧/恒洁/箭牌/科勒/本地定制 | 中高 | 未开始 | 防潮板材，台盆和下水尺寸配合 | 0 | 0
B1/B2地下室 | 全屋定制 | 茶水柜/吧台柜/储物柜 | 定制 | 5 复尺 | 复尺后下单 | 第5-6个月 | 8000 | 18000 | 10000 | 金属架/铝框玻璃/防潮柜/本地定制 | 中高 | 未开始 | 地下室柜体避免普通颗粒板直接落地 | 0 | 0
1F厨房 | 厨房+洗衣家电 | 烟机灶具 | 家电 | 2 水电 | 水电前定尺寸，柜体后安装 | 第2月定/第7月装 | 8000 | 15000 | 10000 | 方太/老板/华帝 | 高 | 未开始 | 烟道、插座、燃气位置先定 | 0 | 0
1F厨房 | 厨房+洗衣家电 | 洗碗机 | 家电 | 2 水电 | 水电前定尺寸，柜体后安装 | 第2月定/第7月装 | 6000 | 12000 | 8000 | 西门子/博世/美的/方太 | 高 | 未开始 | 影响橱柜尺寸、上下水和插座 | 0 | 0
1F厨房 | 厨房+洗衣家电 | 蒸烤箱/蒸烤一体 | 家电 | 2 水电 | 水电前定尺寸，柜体后安装 | 第2月定/第7月装 | 7000 | 15000 | 9000 | 西门子/博世/方太/美的 | 中高 | 未开始 | 嵌入式高柜尺寸不能后改 | 0 | 0
1F厨房 | 厨房+洗衣家电 | 冰箱 | 家电 | 2 水电 | 水电前定尺寸，后期进场 | 第2月定/第7月进场 | 8000 | 16000 | 12000 | 卡萨帝/海尔/西门子/松下/美的 | 高 | 未开始 | 预留散热、宽度、深度和插座 | 0 | 0
3F洗衣区 | 厨房+洗衣家电 | 洗烘套装 | 家电 | 2 水电 | 水电前定尺寸，后期安装 | 第2月定/第7月装 | 8000 | 16000 | 12000 | 西门子/博世/LG/小天鹅/松下 | 高 | 未开始 | 建议洗烘套装，不建议只买洗烘一体 | 0 | 0
厨房/全屋 | 厨房+洗衣家电 | 小厨电/补充净水设备 | 家电 | 7 安装 | 后期买 | 第7个月 | 3000 | 6000 | 4000 | 3M/A.O.史密斯/安吉尔/沁园 | 中 | 未开始 | 小家电不要太早囤货 | 0 | 0
3F主卫 | 卫浴洁具五金 | 主卫洁具套装 | 卫浴 | 2 水电 | 水电前定坑距/尺寸，后期安装 | 第2月定/第6-7月装 | 18000 | 28000 | 22000 | TOTO/科勒/汉斯格雅/高仪/九牧 | 高 | 未开始 | 主卫可以中高配，马桶坑距和花洒高度先定 | 0 | 0
2F次卫 | 卫浴洁具五金 | 次卫洁具套装 | 卫浴 | 2 水电 | 水电前定坑距/尺寸 | 第2月定/第6-7月装 | 12000 | 20000 | 16000 | 九牧/恒洁/箭牌/法恩莎/科勒 | 高 | 未开始 | 国产中高配即可 | 0 | 0
1F/B1公卫 | 卫浴洁具五金 | 公卫洁具套装 | 卫浴 | 2 水电 | 水电前定坑距/尺寸 | 第2月定/第6-7月装 | 9000 | 16000 | 12000 | 九牧/恒洁/箭牌/法恩莎 | 中高 | 未开始 | 耐用好清洁优先 | 0 | 0
3F洗衣区 | 卫浴洁具五金 | 洗衣池/龙头/地漏 | 卫浴 | 2 水电 | 水电前定上下水 | 第2月定/第6-7月装 | 3000 | 8000 | 5000 | 九牧/潜水艇/摩恩/悍高 | 高 | 未开始 | 洗衣区要地漏、防水、防溢水报警 | 0 | 0
全屋湿区 | 卫浴洁具五金 | 地漏/角阀/止逆阀/五金 | 卫浴 | 2-4 水电瓦工 | 早买 | 第2-4个月 | 8000 | 12000 | 10000 | 潜水艇/悍高/摩恩/九牧 | 最高 | 未开始 | 单价不高但最不能省，避免后期漏水返臭 | 0 | 0
全屋 | 灯光+智能+弱电+窗帘 | 全屋基础灯具 | 灯光 | 5-7 安装 | 灯位定后买 | 第5-7个月 | 18000 | 30000 | 23000 | 西顿/雷士/欧普/飞利浦 | 中高 | 未开始 | 避免过度无主灯，重点区域做好即可 | 0 | 0
全屋 | 灯光+智能+弱电+窗帘 | 开关插座面板 | 灯光/电气 | 2 水电/7 安装 | 水电前定系列，油漆后安装 | 第2月定/第7月装 | 10000 | 15000 | 12000 | 施耐德/西门子/罗格朗/公牛高端 | 高 | 未开始 | 智能开关需确认零火线 | 0 | 0
全屋 | 灯光+智能+弱电+窗帘 | 智能家居基础包 | 智能 | 2 水电 | 水电前定方案 | 第2个月 | 8000 | 15000 | 10000 | Aqara/华为/小米/涂鸦 | 中高 | 未开始 | 先做基础场景，不必全屋堆屏幕 | 0 | 0
全屋 | 灯光+智能+弱电+窗帘 | 网络AP/监控/弱电箱 | 弱电 | 2 水电 | 水电前定点位 | 第2个月 | 8000 | 15000 | 10000 | TP-Link/H3C/UniFi/华为/海康/萤石 | 最高 | 未开始 | 五层每层至少1个AP，地下室也要布点 | 0 | 0
全屋 | 灯光+智能+弱电+窗帘 | 基础窗帘/电动窗帘预留 | 软装/智能 | 2 水电/8 软装 | 水电前留电，硬装后复尺 | 第2月预留/第8月装 | 4000 | 10000 | 5000 | 本地窗帘店/Aqara/杜亚 | 中 | 未开始 | 窗帘不能太早量，等硬装完成复尺 | 0 | 0
1F客厅 | 家具软装一期 | 沙发/茶几/电视柜 | 软装 | 8 软装 | 后买 | 第8个月 | 20000 | 30000 | 25000 | 顾家/芝华仕/源氏木语/宜家/本地家具 | 中 | 未开始 | 等硬装颜色和客厅尺寸出来后再买 | 0 | 0
1F餐厅 | 家具软装一期 | 餐桌椅 | 软装 | 8 软装 | 后买 | 第8个月 | 9000 | 16000 | 12000 | 顾家/源氏木语/宜家/本地家具 | 中 | 未开始 | 结合餐厅动线，不要买太大 | 0 | 0
3F主卧 | 家具软装一期 | 主卧床+床垫 | 软装 | 8 软装 | 后买，但可提前试睡 | 第7-8个月 | 12000 | 22000 | 16000 | 金可儿/舒达/喜临门/慕思/雅兰 | 高 | 未开始 | 床垫可以买好一点，睡眠体验直接影响居住 | 0 | 0
2F卧室 | 家具软装一期 | 次卧床+床垫+基础家具 | 软装 | 8 软装 | 后买 | 第8个月 | 9000 | 16000 | 12000 | 喜临门/雅兰/源氏木语/宜家 | 中 | 未开始 | 柜体装完后再定床尺寸 | 0 | 0
B1茶室 | 家具软装一期 | 茶桌茶椅 | 软装 | 8 软装 | 后买 | 第8个月 | 8000 | 15000 | 10000 | 本地茶家具/源氏木语/淘宝严选 | 中 | 未开始 | 地下室湿度稳定后再进场 | 0 | 0
全屋 | 家具软装一期 | 地毯/装饰画/绿植/摆件 | 软装 | 8 软装 | 最后买 | 入住前后 | 3000 | 10000 | 5000 | 本地软装/线上平台 | 低 | 未开始 | 最后补，不要占用前期预算 | 0 | 0
全屋 | 预备金 | 漏项/加项/运输安装/损耗 | 预备金 | 全阶段 | 保留 | 全程 | 30000 | 60000 | 40000 | 不适用 | 高 | 未开始 | 不要提前花掉，控制变更和临时加项 | 0 | 0

## 装修阶段顺序
装修阶段与采购先后顺序
阶段编号 | 阶段名称 | 月份参考 | 核心任务 | 必须先定/先买 | 不能买早 | 验收重点 | 关联预算大项
0 | 开工前：设计与系统定案 | 开工前1-2个月 | 定总方案、预算、系统设备、厨房卫浴关键尺寸 | 设计图纸、电梯、中央空调、地暖、新风、地下室除湿、橱柜初图、卫浴坑距 | 沙发、餐桌、床、窗帘、装饰画 | 图纸是否覆盖水电/灯光/暖通/柜体/节点；报价是否拆项 | 设计/监理、舒适系统、电梯
1 | 拆改/土建阶段 | 第1-2个月 | 墙体、门洞、电梯井、地下室基础处理 | 电梯井道深化、防水材料、排水/集水坑、门窗改造方案 | 家具软装、装饰灯、地毯 | 井道尺寸、底坑、顶层高度、地下室防水防潮基层 | 基础硬装、电梯、地下室专项
2 | 水电阶段 | 第2个月 | 插座、上下水、网线、灯位、设备电源一次性定好 | 厨电尺寸、洗烘尺寸、智能马桶、浴室柜、AP/摄像头、电动窗帘电源 | 窗帘成品、沙发、茶桌 | 强弱电点位、厨房/洗衣/茶室上下水、地下室除湿排水 | 基础硬装、厨房家电、卫浴、弱电智能
3 | 暖通/地暖/防水阶段 | 第2-3个月 | 隐蔽工程、地暖、空调新风除湿管路、防水 | 中央空调内机、新风除湿管路、地暖盘管、地漏止逆阀 | 家具、窗帘、装饰画 | 打压测试、闭水测试、冷凝水坡度、检修口位置 | 舒适系统、基础硬装
4 | 瓦工/主材阶段 | 第3-4个月 | 瓷砖、门槛石、挡水条、地面墙面基础 | 瓷砖、地漏、门槛石、挡水条、美缝颜色 | 木地板、家具、窗帘 | 瓷砖空鼓、坡度、排水、地漏位置、防滑 | 主材、卫浴五金
5 | 木作/吊顶/门窗阶段 | 第4-5个月 | 吊顶、门窗、楼梯、柜体复尺 | 室内门、楼梯踏步、空调风口、检修口、柜体深化图 | 沙发床餐桌、地毯 | 检修口是否足够、风口是否合理、门套与柜体关系 | 主材、全屋定制、灯光
6 | 油漆/墙面阶段 | 第5-6个月 | 墙面顶面完成，进入安装前准备 | 乳胶漆/防霉墙面、开关面板、灯具、柜体正式下单 | 装饰画和地毯可继续等 | 墙面平整、阴阳角、地下室防霉材料是否到位 | 主材、全屋定制、灯光
7 | 安装阶段 | 第6-7个月 | 门、柜、台面、洁具、灯具、家电、系统调试 | 全屋定制、橱柜、台面、洁具、灯具、厨电、洗烘、净水、电梯调试 | 地毯摆件绿植 | 柜体安装、台面开孔、洁具排水、灯具通电、系统调试 | 定制、家电、卫浴、灯光、电梯
8 | 家具软装进场 | 第8个月以后 | 沙发、床、餐桌、茶桌、窗帘、地毯、装饰品 | 床垫、床、沙发、餐桌椅、茶桌、窗帘 | 无 | 尺寸、色彩、动线、地下室湿度稳定后再进家具 | 家具软装一期、延期采购

## 楼层预算
按楼层拆解预算与采购重点
楼层 | 主要空间 | 必须先做 | 建议预算下限 | 建议预算上限 | 控制预算 | 可省项 | 不可省项
1F | 客餐厨、公卫、花园/入户 | 厨房布局、厨电尺寸、水电、客餐厅主材、橱柜、入户收纳 | 220000 | 260000 | 240000 | 复杂背景墙、进口砖、高价装饰灯 | 厨房、餐厅动线、洗碗机/净水、地漏、防水
2F | 卧室、衣柜、卫浴、露台 | 衣柜布局、卫浴坑距、防水、露台排水、卧室地板 | 140000 | 180000 | 160000 | 过度造型、昂贵装饰品 | 衣柜五金、卫生间防水、露台防水
3F | 主卧套房、主卫、洗衣区 | 洗衣区上下水、主卫尺寸、主卧衣柜、防水、洗烘尺寸 | 180000 | 240000 | 210000 | 复杂床头背景、高价单椅 | 床垫、主卫、洗衣区地漏和防溢水
B1 | 茶室、吧台、休闲区、电梯厅 | 防潮排水、除湿新风、茶室/吧台上下水、电梯厅 | 130000 | 170000 | 150000 | 影音系统、酒柜、展示柜可二期 | 防潮、防霉、除湿、新风、排水
B2 | 功能区、储物、设备/休闲空间 | 防潮排水、储物系统、基础照明、网络电源预留 | 100000 | 140000 | 120000 | 大型影音、收藏展示、豪华吧台 | 除湿排水、墙地面防潮、储物通风
全屋系统 | 电梯、空调、地暖、新风、弱电、设计、预备金 | 开工前系统定案，隐蔽工程优先 | 310000 | 390000 | 320000 | 复杂轿厢装饰、高级智能屏幕 | 电梯稳定性、暖通安装、弱电覆盖、预备金
合计

## 品牌推荐
品牌推荐与选择重点
类别 | 性价比推荐 | 中高配推荐 | 选择重点 | 适合区域
防水/防潮 | 东方雨虹、德高、卓宝 | 西卡、马贝、专业地下室防潮公司 | 闭水/淋水测试、地下室基层处理、防霉材料 | 卫生间、露台、洗衣区、B1/B2
中央空调 | 格力、美的、海尔、海信日立 | 大金、日立、三菱电机 | 安装质量、冷凝水排水、检修口、售后 | 全屋
地暖 | 伟星、日丰、保利、林内、能率 | 威能、博世、菲斯曼、瑞好 | 锅炉、分集水器、打压测试、地面高度 | 1F-3F为主
新风/除湿 | 远大、兰舍、美的、格力 | 松下、百朗、霍尼韦尔、德业、松井、浦力适 | 地下室独立除湿、接排水、风量匹配 | 全屋/B1/B2
电梯 | 西奥、康力、东南、巨人通力 | 通力、迅达、蒂升、奥的斯 | 本地维保、停电救援、噪音、井道条件 | 全屋五层
瓷砖 | 东鹏、冠珠、蒙娜丽莎 | 诺贝尔、马可波罗 | 防滑、耐磨、好清洁，地下室防潮优先 | 1F、厨卫、地下室
地板 | 圣象、大自然、生活家 | 书香门地、高端实木复合 | 卧室可用，地下室不建议实木 | 2F/3F卧室
全屋定制 | 本地工厂+兔宝宝/千年舟/莫干山/露水河 | 欧派、索菲亚、志邦、金牌 | 板材环保、五金、封边、地下室防潮 | 厨房、卧室、地下室
五金 | DTC、悍高、潜水艇 | 百隆、海蒂诗、摩恩 | 铰链滑轨、地漏、角阀、止逆阀不要省 | 柜体、卫浴、厨房
厨电 | 华帝、美的、方太 | 老板、西门子、博世 | 先定尺寸再做水电和柜体 | 1F厨房
洗烘 | 小天鹅、松下 | 西门子、博世、LG | 建议洗烘套装，预留地漏和防溢水 | 3F洗衣区
卫浴 | 九牧、恒洁、箭牌、法恩莎 | TOTO、科勒、汉斯格雅、高仪 | 主卫可中高配，次卫国产中高配即可 | 各层卫生间
灯具/开关 | 雷士、欧普、公牛高端 | 西顿、飞利浦、施耐德、西门子、罗格朗 | 控制无主灯预算，智能开关需零火线 | 全屋
网络/智能 | TP-Link、H3C、小米、涂鸦 | UniFi、华为、Aqara、海康威视 | 每层AP、地下室布点、摄像头预留 | 全屋五层
家具床垫 | 源氏木语、宜家、喜临门、雅兰 | 顾家、舒达、金可儿、慕思 | 床垫优先，装饰软装后期补 | 客餐厅、卧室、茶室

## 避坑与延期
避坑清单：不能买晚、不能买早、可以延期
类型 | 项目 | 为什么要注意 | 建议处理 | 采购时机
不能买晚 | 电梯 | 井道、门洞、供电、底坑、顶层高度会受影响 | 开工前锁定品牌和井道方案 | 开工前1-2个月
不能买晚 | 中央空调/新风/除湿 | 影响吊顶、管路、风口和检修口 | 和设计、水电、吊顶同步深化 | 开工前
不能买晚 | 厨电尺寸 | 影响橱柜尺寸、插座、上下水、燃气位置 | 水电前确定型号尺寸，后期再付款安装 | 水电前
不能买晚 | 智能马桶/浴室柜 | 没留电源或上下水高度不对会返工 | 水电前确定坑距、电源、上下水高度 | 水电前
不能买晚 | 网络AP/摄像头/电动窗帘电源 | 五层别墅后期补线难看且成本高 | 每层AP预留，地下室单独布点 | 水电前
不能买晚 | 地下室除湿排水 | 后期容易变成明管，影响美观和效果 | 吊顶前完成除湿管路和排水 | 水电/吊顶前
不能买早 | 沙发/餐桌/床 | 实际尺寸、柜体、动线和墙面颜色还没确定 | 硬装后期再买，先看款式即可 | 第7-8个月
不能买早 | 窗帘 | 吊顶和地面完成前尺寸不准 | 硬装完成后复尺，再下单安装 | 第8个月
不能买早 | 地毯/装饰画/摆件 | 要等家具和墙面颜色定下来 | 入住前后慢慢补 | 最后
可延期 | 地下室影音/酒柜/展示柜 | 预算容易超，可先预留线和电源 | 一期只做防潮、网络、电源、基础柜体 | 二期
可延期 | 花园大型景观 | 预算弹性大，容易吞掉主预算 | 一期先做排水、防水插座、基础铺装 | 二期
必须验收 | 地下室防潮 | 嘉兴潮湿，地下两层最容易霉变返工 | 防水、防潮、防霉、除湿、新风、排水一起做 | 第1-3个月
必须验收 | 洗衣区 | 漏水会影响楼下和墙体 | 地漏、防水、防溢水报警、检修口 | 水电/防水/安装
必须验收 | 地漏/角阀/止逆阀 | 单价不高但故障后维修麻烦 | 买品牌件，安装后试水检查 | 水电/瓦工/安装

## 询价对比模板
询价对比模板：拿给装修公司/供应商逐项报价
使用建议：不要接受一个笼统的“全包120万”，请供应商按项目拆出品牌型号、安装、辅材、质保、付款节点。
供应商 | 项目/品类 | 品牌型号 | 报价金额 | 报价是否含安装 | 报价是否含辅材 | 质保/维保 | 付款节点 | 交付周期 | 是否推荐 | 备注
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |  |  |  | 待定

## 下拉选项
状态 | 优先级 | 装修属性 | 阶段
未开始 | 最高 | 硬装 | 0 开工前
询价中 | 高 | 主材 | 1 拆改土建
已定方案 | 中高 | 系统 | 2 水电
已下单 | 中 | 定制 | 3 防水地暖
已安装 | 低 | 家电 | 4 瓦工
延期 |  | 卫浴 | 5 木作门窗
|  | 灯光/电气 | 6 油漆墙面
|  | 弱电 | 7 安装
|  | 智能 | 8 软装
|  | 软装 | 全阶段
预备金